CALENDRIER

REFONDONS L’ECOLE DE LA REPUBLIQUE

03 août : Finalisation de la communication sur le site

Envoi des documents de recueil de la participation des

personnels dans les établissements

08 août : Fin des inscriptions dans les établissements

10 août : Finalisation listes des participants par atelier (affichage sur le site)

Mardi 14 août : Réunion des animateurs et rapporteurs : 9H00- 12H00 (Wallis) / 14H00 – 17H00 visio conférence ARS (Futuna)

Lundi 20 août : travaux des ateliers à Wallis et Futuna : 9H00 – 17h00

Lundi 27 août  : Remontée des « fiche-action » à l’adresse :

refondonslecole@ac-wf.wf

28 septembre : Synthèse de la concertation et  Pistes pour le projet stratégique du Territoire 2013-2017

Présentation des travaux  aux partenaires: date à préciser

Retour travaux des ateliers aux ministères de l’Education nationale et des Outre-mer